## Arkusz1
Załącznik nr 1 do umowy nr DIiIB.I.34.UG.2018
Harmonogram realizacji prac projektowych : opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach”
l.p. | Etap prac | 2018/2019
|  | I m-c | II m-c | III m-c | IV m-c | V m-c | VI m-c | VII m-c
1 | Opracowanie koncepcji
2 | Opracowanie projektowe/Projekt budowlany
4 | Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
5 | Wykonanie wielobranżowych: projektów wykonawczych, STWiORB, kosztorysów inwestorski, przedmiarów robót oraz zestawienia ilościowo-wartościowego umeblowania i wyposażenia
6 | Uzyskanie braku sprzeciwu odpowiedniego organu administracyjnego do złożonego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę