Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia publicznego.
   1. Przedmiot zamówienia publicznego – robota budowlana

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na wymianie odcinka sieci kanalizacji deszczowej od studni K-125 do wylotu w stawie Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Studenckiej 15.

* 1. Nazwa nadana zamówieniu.

Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej od studni K-125 do wylotu w stawie Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Studenckiej 15.

* 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

1. Główny kod CPV:45000000-7 Roboty budowlane
2. Pomocnicze kody CPV:

45 11 00 00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

45 11 10 00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 11 12 91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 11 20 00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45 23 30 00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45 23 32 00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45 23 24 40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

1. Lokalizacja

Teren budowy znajduje się na działce nr ew. 1/5, 88/72, w Katowicach przy ul. Studenckiej 15 na terenie Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dokładna lokalizacja została przedstawiona na załączniku nr 1.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

* roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;
* roboty pomiarowe, w tym: geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie oraz wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych terenu i rurociągu;
* roboty ziemne (w tym m.in.: usunięcie nawierzchni gruntowej, korytowanie) profilowanie oraz zagęszczenie podłoża gruntowego;
* wywóz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru mas ziemnych;
* demontaż starej sieci kanalizacyjnej DN300;
* Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20cm;
* montaż nowej sieci kanalizacyjnej PVC Ø315;
* wykonanie zasypki piaskowej gr. 20cm;
* włączenie sieci do istniejącej studzienki kanalizacyjnej;
* wykonanie wylotu DN300 do stawu według KPED 02.16;
* roboty odtworzeniowe: w tym m.in. odtworzenie nawierzchni asfaltowej, krawężników, zagospodarowanie terenu przy stawie w tym skarpowanie i rozścielenie warstwy humusu.

Termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od daty przekazania terenu budowy**.

1. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w Umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów ponoszonych w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie nie zwiększy się nawet wówczas, gdy w trakcie realizacji Umowy okaże się, iż cena ofertowa została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o dokumentację postępowania pod względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów realizacji czy zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

1. Warunki płatności

Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, wraz z dołączonym protokołem odbioru końcowego. W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pośrednictwem podwykonawstwa termin płatności wynosić będzie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, wraz z dołączonym protokołem odbioru końcowego oraz oświadczeniem wg wzoru Zamawiającego o uregulowaniu względem podwykonawców i dalszych podwykonawców wszelkich należności wynikających z zawartych umów zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.